## 总览
Dark Tower 2D ARPG 制作进度时间表
专业制作视角：按阶段产出、验收标准、测试门禁和风险控制推进。当前起点：2026-06-07；禁止清除玩家存档。
阶段 | 名称 | 开始 | 结束 | 主要产出 | 阶段验收 | 状态 | 完成率
P0 | 已完成基线 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 主菜单、职业选择、主城、战斗、掉落、背包/装备基础、楼层传送、存档、回归烟测 | 可稳定启动；核心闭环能跑；完整回归通过 | 已完成 | 100%
P1 | 可试玩 UI 与装备闭环 | 2026-06-07 | 2026-06-21 | 存档槽/角色管理、背包格子、装备窗口、装备评分、掉落提示、战斗内暂停/回城/死亡结算可读性 | 玩家能明确管理角色和装备；误操作率低；背包不抽象；30分钟试玩清单已建立，等待人工验收 | 进行中 | 88%
P2 | 战斗手感与刷宝驱动 | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 攻击节奏、受击反馈、技能冷却、敌人行为差异、掉落质量、装备推荐和对比提示 | 攻击节奏、受击反馈、敌人行为 profile、掉落质量曲线、装备推荐、掉落通知、背包推荐标签、装备对比摘要、10 分钟刷宝目标检查、三节点技能成长接口、背包技能节点列表 UI、Game2D P2 指标记录桥接已接入；可记录清层、拾取、推荐、换装、技能升级、死亡和缺陷指标，为真实 10 分钟人工试玩、QA 面板和后续可视化报告留接口 | 进行中 | 86%
P3 | 楼层内容与 Boss 节奏 | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 3-5类楼层模板、精英怪、Boss雏形、事件房、房间碰撞/导航稳定性 | 连续10层不卡死；Boss有可读技能；楼层重复感下降 | 计划中 | 0%
P4 | 美术管线与正式资产接入 | 2026-07-20 | 2026-08-02 | IMAGE2角色/怪物/环境素材接口固化，正式图标/动作/特效分层，伪3/4俯视碰撞规范 | 素材替换不破坏逻辑；人物/敌人/环境风格统一；动画状态可读 | 计划中 | 0%
P5 | Alpha 完整爬塔体验 | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 职业成长、技能升级、装备词缀扩展、商人/铁匠/仓库雏形、10-15层体验线 | 从建号到多层推进形成完整目标；失败/回城/继续都能解释清楚 | 计划中 | 0%
P6 | Beta 稳定性与平衡 | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 数值平衡、性能、存档兼容、UI适配、BUG修复、可玩性测试 | 60分钟试玩无P0/P1问题；存档兼容；稳定帧率；核心反馈闭环成熟 | 计划中 | 0%
P7 | 可公开试玩包 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 打包流程、设置菜单、引导、发行说明、已知问题列表、试玩反馈表 | 外部玩家可下载、启动、建号、游玩、反馈；无阻塞缺陷 | 计划中 | 0%

## 阶段路线图
阶段路线图
阶段 | 阶段名 | 开始日期 | 结束日期 | 核心工作 | 验收标准 | 状态
P0 | 已完成基线 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 主菜单、职业选择、主城、战斗、掉落、背包/装备基础、楼层传送、存档、回归烟测 | 可稳定启动；核心闭环能跑；完整回归通过 | 已完成
P1 | 可试玩 UI 与装备闭环 | 2026-06-07 | 2026-06-21 | 存档槽/角色管理、背包格子、装备窗口、装备评分、掉落提示、战斗内暂停/回城/死亡结算可读性 | 核心 UI/装备闭环已完成；P1 内部试玩验收清单已建立；进入 P2 前需完成 30 分钟人工试玩门禁 | 进行中
P2 | 战斗手感与刷宝驱动 | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 攻击节奏、受击反馈、技能冷却、敌人行为差异、掉落质量、装备推荐和对比提示 | 攻击手感、受击反馈、敌人行为、掉落质量、装备推荐、背包可读性、技能升级预览、装备对比摘要、10 分钟刷宝验收机制、最小三节点技能成长接口、背包技能节点列表 UI 和 Game2D 指标记录桥接第一轮已落地；下一步需要进行真实 10 分钟人工试玩，并根据指标进入 P3 楼层内容节奏 | 进行中
P3 | 楼层内容与 Boss 节奏 | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 3-5类楼层模板、精英怪、Boss雏形、事件房、房间碰撞/导航稳定性 | 连续10层不卡死；Boss有可读技能；楼层重复感下降 | 计划中
P4 | 美术管线与正式资产接入 | 2026-07-20 | 2026-08-02 | IMAGE2角色/怪物/环境素材接口固化，正式图标/动作/特效分层，伪3/4俯视碰撞规范 | 素材替换不破坏逻辑；人物/敌人/环境风格统一；动画状态可读 | 计划中
P5 | Alpha 完整爬塔体验 | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 职业成长、技能升级、装备词缀扩展、商人/铁匠/仓库雏形、10-15层体验线 | 从建号到多层推进形成完整目标；失败/回城/继续都能解释清楚 | 计划中
P6 | Beta 稳定性与平衡 | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 数值平衡、性能、存档兼容、UI适配、BUG修复、可玩性测试 | 60分钟试玩无P0/P1问题；存档兼容；稳定帧率；核心反馈闭环成熟 | 计划中
P7 | 可公开试玩包 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 打包流程、设置菜单、引导、发行说明、已知问题列表、试玩反馈表 | 外部玩家可下载、启动、建号、游玩、反馈；无阻塞缺陷 | 计划中

## 任务工作表
详细任务工作表
ID | 阶段 | 专业方向 | 优先级 | 任务 | 状态 | 验收标准 | 建议验证
T-001 | P1 | UI/系统 | 高 | 背包：选中物品后再操作 | 已完成 | 点击只查看，按钮执行装备/锁定；已装备和更强装备可识别 | regression_inventory_equipment_selection_actions.gd；regression_inventory_item_visual_metadata.gd
T-002 | P1 | UI/系统 | 高 | 装备评分服务化 | 已完成 | EquipmentDataService 提供统一 score/upgrade_candidate；背包、掉落提示可共用；UI 已切换到服务层 | regression_equipment_score_service.gd；FOCUSED_EQUIPMENT_SCORE_SERVICE_REGRESSION_OK；完整回归
T-003 | P1 | UI/系统 | 高 | 战斗内掉落提示 | 已完成 | 拾取装备时生成统一掉落通知；HUD 独立显示；Boss 奖励 source 可区分；为稀有光柱/音效/弹窗保留接口 | regression_loot_notification_service.gd；regression_hud_loot_notification_contract.gd；regression_game2d_loot_notification_bridge.gd；FOCUSED_LOOT_NOTIFICATION_REGRESSION_OK；完整回归
T-004 | P1 | UI/UX | 中 | 装备窗口纸娃娃布局 | 已完成 | 装备窗口新增纸娃娃面板、职业/总评分显示、未来角色美术锚点；槽位摘要接口可供装备图标、外观和套装系统复用 | regression_equipment_paper_doll_layout.gd；FOCUSED_EQUIPMENT_PAPER_DOLL_REGRESSION_OK；完整回归
T-005 | P1 | 系统 | 高 | 死亡结算细化 | 已完成 | DeathSettlementService 生成结构化死亡结算；Game2D 只负责展示；结算明确楼层、击杀、拾取、Boss 奖励、回城半血和保留背包装备 | regression_death_settlement_service.gd；FOCUSED_DEATH_SETTLEMENT_REGRESSION_OK；完整回归
T-006 | P2 | 战斗 | 高 | 玩家攻击手感第一轮 | 第一轮完成+受击反馈接口 | CombatFeelService 提供攻击节奏 profile；DamageFeedbackService 提供硬直、击退、闪白、镜头震动、飘字/VFX/音效事件字段；Player2D/Enemy2D 暴露受击反馈状态；不引入代码生成素材 | regression_combat_feel_service.gd；regression_player_attack_feel_state.gd；regression_damage_feedback_service.gd；regression_actor_damage_feedback_state.gd；FOCUSED_P2_DAMAGE_FEEDBACK_REGRESSION_OK；完整回归
T-007 | P2 | 战斗/AI | 高 | 敌人行为差异 | 第一轮完成 | EnemyBehaviorService 提供 rot_melee / shadow_archer / tower_guardian / tower_gatekeeper 行为 profile；Enemy2D 接入 approach / retreat / attack intent 与攻击读条；不引入代码生成素材 | regression_enemy_behavior_service.gd；regression_enemy_behavior_state.gd；regression_enemy_type_stats.gd；FOCUSED_P2_ENEMY_BEHAVIOR_REGRESSION_OK；完整回归
T-008 | P2 | 掉落/数值 | 高 | 掉落质量曲线 | 第一轮完成 | LootQualityService 提供按楼层/source/kill_index 生成的质量 profile；LootRules payload 增加 loot_quality/source；Boss 奖励 rare+，精英装备至少 magic 并稳定出现 rare+；不引入代码生成素材 | regression_loot_quality_service.gd；regression_loot_quality_rules.gd；regression_boss_reward_inventory_bridge.gd；FOCUSED_P2_LOOT_QUALITY_REGRESSION_OK；完整回归
T-009 | P2 | 成长 | 中 | 刷宝目标、装备推荐、对比摘要与技能成长 UI 可读性 | 第一轮完成+Game2D 指标桥接 | P2LootLoopMetricsRecorder 提供可复用指标快照；Game2D 接入战斗可操作计时、清层、拾取、装备拾取、升级推荐、换装、技能升级和死亡记录；暴露测试/未来 QA 面板可复用的 metrics/report 接口；不引入代码生成素材 | regression_p2_loot_loop_metrics_recorder.gd；regression_game2d_p2_loot_loop_metrics_bridge.gd；regression_p2_loot_loop_acceptance_service.gd；FOCUSED_P2_LOOT_LOOP_METRICS_REGRESSION_OK；完整回归
T-010 | P3 | 关卡 | 高 | 3-5个楼层模板节奏变化 | 未开始 | 模板有房间形状、障碍、敌人组合差异；出生点安全 | floor_templates；safe_spawn；collision_layout
T-011 | P3 | Boss | 高 | 塔门守卫 Boss 第一版 | 部分完成 | Boss有冲锋/重击/窗口期；死亡奖励明确 | gatekeeper_boss_skill；boss_reward_inventory_bridge
T-012 | P3 | 稳定性 | 高 | 连续楼层防卡死 | 部分完成 | 连续10层自动测试通过；传送门/门/清怪状态不死锁 | ten_floor_stability；floor_clear_portal
T-013 | P4 | 美术管线 | 高 | IMAGE2资产规格锁定 | 部分完成 | 角色/敌人支持方向、动作、锚点、比例；替换素材不改战斗逻辑 | actor_directional_manifest；visual_asset_interface
T-014 | P4 | 美术/动画 | 高 | 玩家四方向动作接入 | 未开始 | idle/run/attack/death 至少4方向；跑步换脚清楚 | 新增 player_4dir_animation_contract；场景烟测
T-015 | P4 | 美术/动画 | 高 | 敌人四方向动作接入 | 未开始 | 每类敌人 idle/run/attack/death 动作可读；攻击不是静态抖动 | enemy_animation_readability；新增 enemy_4dir_contract
T-016 | P4 | 环境 | 中 | 塔内地砖/柱子/墙体正式占位 | 部分完成 | 碰撞盒与视觉一致；人物在柱前/柱后遮挡合理 | tower_room_collision_layout；pseudo_34 visual contract
T-017 | P5 | 成长/职业 | 高 | 职业成长第一版 | 未开始 | 战士/游侠/法师/侍僧至少各有基础战斗差异和成长收益 | character_create；新增 class_growth_contract
T-018 | P5 | 城镇系统 | 中 | 商人/铁匠/仓库雏形 | 未开始 | 主城可打开独立窗口；买卖/强化/存取不破坏存档 | 新增 town_services_contract；存档兼容测试
T-019 | P6 | QA | 高 | 试玩缺陷分级与修复批次 | 未开始 | P0阻塞=0，P1严重<3，P2普通可记录；每批修复有回归 | 完整回归；手动测试记录
T-020 | P6 | 性能 | 中 | 性能与进程稳定性 | 未开始 | 典型战斗帧率稳定；退出无残留测试进程；资源加载无明显卡顿 | headless启动；进程检查；手动性能观察
T-021 | P7 | 发布 | 高 | 试玩包构建与说明 | 未开始 | 可打包、可启动、有操作说明/已知问题/反馈入口 | 导出测试；外部机器启动验证

## 验收门禁
验收门禁
门禁 | 适用阶段 | 必须满足 | 验证方式 | 失败处理
G0 构建门禁 | 每次提交/阶段结束 | Godot headless 启动退出码 0；无残留测试进程 | --headless --quit-after 1；进程检查 | 阻塞进入下一任务，先修启动问题
G1 回归门禁 | 每轮功能完成 | 完整 regression 通过，输出 ALL_NEW_PROJECT_REGRESSION_OK | 运行 tests/regression 全量脚本 | 失败测试对应模块必须回滚或修复
G2 场景门禁 | UI/场景/关卡变更 | MainMenu/CharacterSelect/Town/Game2D 全部可启动 | regression_scene_boot.gd | 场景引用、Autoload、资源缺失优先修
G3 试玩门禁 | 每个阶段结束 | 内部试玩 30-60 分钟无阻塞；死亡/回城/继续不丢存档 | 手动测试记录 + 存档检查 | 记录P0/P1，先修阻塞再继续扩功能
G4 素材门禁 | P4以后 | 素材替换不改战斗逻辑；动作状态可读；碰撞不穿帮 | 资产manifest回归 + 场景截图/手测 | 退回占位资产或修manifest
G5 存档门禁 | 任何数据结构变更 | 不清存档；旧数据可 normalize；新字段有默认值 | SaveManager/PlayerDataService 回归 | 写迁移/默认值，不允许直接删档

## 阶段验收标准
阶段验收标准
阶段 | 玩家视角验收 | 制作验收 | 技术验收 | 不通过就停下修的条件
P1 | 玩家能看懂背包、装备、死亡、回城；不会误操作换装 | UI窗口具备基础信息架构；核心按钮命名清楚 | 完整回归通过；存档不丢；场景烟测通过 | 装备/背包会误删、误穿、打不开
P2 | 战斗中知道自己何时攻击、命中、受击、击杀；掉落让人想比较 | 敌人差异和掉落反馈形成刷宝动机 | 战斗相关测试通过；10分钟战斗无卡死 | 攻击/受击/死亡不可读或拾取破坏数据
P3 | 连续爬塔不单调；Boss有威胁和奖励 | 楼层模板、敌人组合、Boss节奏形成基本内容循环 | 连续10层稳定；碰撞/传送不死锁 | 楼层清怪后不开门/传送门或出生卡死
P4 | 画面风格开始统一；角色和怪物动作不是抽象占位 | 资产规格可复用；IMAGE2输出能稳定接入 | manifest/动画/碰撞测试通过 | 替换素材导致场景无法启动或动作状态错误
P5 | 建号-升级-换装-回城-继续爬塔形成完整目标 | 职业、技能、装备、城镇服务有最小闭环 | 存档兼容；主要系统测试通过 | 成长系统让角色无法继续或数值崩坏
P6 | 60分钟试玩不被技术问题打断 | 缺陷分级清楚，P0/P1基本清零 | 完整回归、性能、存档、UI适配通过 | P0阻塞未清零
P7 | 外部玩家能独立下载、启动、理解、反馈 | 试玩包内容边界清楚，有说明和反馈表 | 导出包验证；已知问题文档齐全 | 外部机器无法启动或建号进入战斗失败

## 风险与依赖
风险与依赖
风险 | 概率 | 影响 | 预警信号 | 缓解方案 | 负责人角色
素材风格反复导致实现停滞 | 中 | 高 | 功能计划连续被视觉方向打断 | 素材接口先固化；正式素材批量替换；每阶段只锁一个视觉目标 | 制作人/美术技术
伪3/4视角碰撞与视觉不一致 | 中 | 高 | 柱子/墙体看似挡路但碰撞错位 | 碰撞层和遮挡层分开；每张环境图配碰撞草图和测试 | 关卡/程序
背包装备系统越做越大 | 高 | 中 | 出现出售、分解、强化、仓库同时开发 | P1只做装备管理和提示；商人/铁匠/仓库放P5 | 制作人/系统策划
动画素材不足导致战斗观感低 | 高 | 高 | 敌人仍像静态图片抖动 | P4前用manifest和动作接口保护；P2先用VFX/节奏补可读性 | 动画/程序
存档结构频繁变化 | 中 | 高 | 旧角色打开报错或属性缺失 | 所有新字段 normalize；禁止清档；每次数据改动加回归 | 程序
数值缺少目标导致刷宝无意义 | 中 | 高 | 装备分数高但体感不强；掉落没有选择 | 定义每5层战力预期；掉落统计表；装备评分服务化 | 系统策划

## 美术与素材管线
美术与素材管线
环节 | 输出物 | 规格要求 | 验收标准 | 相关阶段
概念方向 | 世界观概念图、塔外远景、塔内基调 | 冷峻混凝土巨构；平原/河流；少光源；欧式史诗与古风融合但建筑不直接中式化 | 能指导场景、怪物、UI色彩；不再临时改大方向 | P4前锁定
角色素材 | 玩家四方向/多动作序列 | idle/run/attack/death；统一锚点、比例、阴影；动作帧可拆 | 移动有换脚，攻击有挥动，死亡有倒下/消散 | P4
怪物素材 | 近战、弓手、守卫、Boss动作组 | 每类至少 idle/run/attack/death；攻击帧和命中帧分离 | 不能只用静态图左右晃动；状态一眼可读 | P4
特效素材 | 攻击轨迹、命中、死亡、稀有掉落提示 | VFX与角色动画分层；可由脚本触发 | 换人物素材不影响打击特效；不同技能可复用 | P2-P4
环境素材 | 塔内地砖、墙、柱、门、障碍 | 伪3/4或俯视生产视角；碰撞体和遮挡体分层 | 人物在柱前/后排序合理；不会视觉可走但碰撞不可走 | P3-P4
图标/UI素材 | 装备图标、稀有边框、按钮皮肤 | 紧凑网格；稀有度清晰；文字不挤压 | 背包能在1280x720下清晰读取 | P1-P5

## 验证命令
常用验证命令
用途 | 命令
完整回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = Get-ChildItem -Path "$project\tests\regression" -File -Filter '*.gd' ¦ Sort-Object Name ¦ ForEach-Object { 'res://tests/regression/' + $_.Name }; foreach ($test in $tests) { Write-Host "RUN $test"; & $godot --headless --path $project --script $test; if ($LASTEXITCODE -ne 0) { Write-Host "FAILED $test EXIT $LASTEXITCODE"; exit $LASTEXITCODE } }; Write-Host 'ALL_NEW_PROJECT_REGRESSION_OK'
场景烟测 | & 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe' --headless --path 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg' --script 'res://tests/regression/regression_scene_boot.gd'
主项目启动 | & 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe' --headless --path 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg' --quit-after 1
进程检查 | Get-CimInstance Win32_Process ¦ Where-Object { $_.Name -match 'Godot¦godot-ai' } ¦ Select-Object ProcessId, Name, CommandLine ¦ Format-List
P2 攻击手感聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_combat_feel_service.gd','res://tests/regression/regression_player_attack_feel_state.gd','res://tests/regression/regression_game2d_input_contract.gd','res://tests/regression/regression_combat_vfx_separation_contract.gd','res://tests/regression/regression_actor_directional_footstep_presentation.gd','res://tests/regression/regression_enemy_animation_state_playback.gd')
P2 受击反馈聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_damage_feedback_service.gd','res://tests/regression/regression_actor_damage_feedback_state.gd','res://tests/regression/regression_player_attack_feel_state.gd','res://tests/regression/regression_combat_vfx_separation_contract.gd','res://tests/regression/regression_enemy_death_once.gd','res://tests/regression/regression_enemy_death_animation_delayed_free.gd','res://tests/regression/regression_player_death_presentation_delay.gd')
P2 敌人行为差异聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_enemy_behavior_service.gd','res://tests/regression/regression_enemy_behavior_state.gd','res://tests/regression/regression_enemy_type_stats.gd','res://tests/regression/regression_enemy_animation_state_playback.gd','res://tests/regression/regression_gatekeeper_boss_skill.gd','res://tests/regression/regression_gatekeeper_charge_skill.gd','res://tests/regression/regression_game2d_floor_template_spawn.gd','res://tests/regression/regression_ten_floor_stability.gd')
P2 掉落质量聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_loot_quality_service.gd','res://tests/regression/regression_loot_quality_rules.gd','res://tests/regression/regression_loot_notification_service.gd','res://tests/regression/regression_game2d_loot_notification_bridge.gd','res://tests/regression/regression_boss_floor_rewards.gd','res://tests/regression/regression_boss_reward_inventory_bridge.gd','res://tests/regression/regression_pickup_inventory_bridge.gd','res://tests/regression/regression_equipment_score_service.gd')
P2 装备推荐与掉落提示聚焦回归 | FOCUSED_P2_RECOMMENDATION_REGRESSION_OK
P2 装备对比摘要聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_equipment_compare_summary_service.gd','res://tests/regression/regression_equipment_compare_text.gd','res://tests/regression/regression_equipment_score_service.gd','res://tests/regression/regression_inventory_item_visual_metadata.gd','res://tests/regression/regression_inventory_equipment_selection_actions.gd','res://tests/regression/regression_inventory_recommendation_tags.gd','res://tests/regression/regression_equipment_recommendation_service.gd')
P2 三节点技能成长聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_skill_node_growth_service.gd','res://tests/regression/regression_skill_upgrade_readability.gd','res://tests/regression/regression_skill_point_basic_attack_upgrade.gd','res://tests/regression/regression_inventory_skill_upgrade_ui.gd','res://tests/regression/regression_player_experience_leveling.gd','res://tests/regression/regression_hud_level_experience_contract.gd','res://tests/regression/regression_p2_loot_loop_acceptance_service.gd')
P2 10分钟刷宝验收聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_p2_loot_loop_acceptance_service.gd','res://tests/regression/regression_loot_quality_service.gd','res://tests/regression/regression_loot_quality_rules.gd','res://tests/regression/regression_inventory_recommendation_tags.gd','res://tests/regression/regression_equipment_compare_summary_service.gd','res://tests/regression/regression_skill_upgrade_readability.gd','res://tests/regression/regression_ten_floor_stability.gd')
P2 技能节点列表 UI 聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_inventory_skill_node_list_ui.gd','res://tests/regression/regression_inventory_skill_upgrade_ui.gd','res://tests/regression/regression_skill_node_growth_service.gd','res://tests/regression/regression_skill_upgrade_readability.gd','res://tests/regression/regression_skill_point_basic_attack_upgrade.gd','res://tests/regression/regression_player_experience_leveling.gd','res://tests/regression/regression_hud_level_experience_contract.gd','res://tests/regression/regression_p2_loot_loop_acceptance_service.gd')
P2 刷宝指标记录桥接聚焦回归 | $godot = 'C:\Users\huhej\OneDrive\桌面\Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe'; $project = 'H:\GODOT_PROJECT\dark-tower-2d-arpg'; $tests = @('res://tests/regression/regression_p2_loot_loop_metrics_recorder.gd','res://tests/regression/regression_game2d_p2_loot_loop_metrics_bridge.gd','res://tests/regression/regression_p2_loot_loop_acceptance_service.gd','res://tests/regression/regression_inventory_skill_node_list_ui.gd','res://tests/regression/regression_game2d_loot_notification_bridge.gd')